## Ark1
Eksamen 2018 - Portfolio | November |  |  |  |  | December
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
OPGAVER | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F
Forberedelse
Opgave analyse
Brainstorm
Projektplanlægning
PBS
WBS
Gantt-kort
Informationsarkitektur
Designskitser
Flowchart
Sitemap
Wireframe
Brugertest
Visuelle elementer
Logo
Ikoner
Designmanual
Flowprojekter
Find beskrivelse til flowprojekterne
Find ud af hvilke forbedringer der skal laves til hvert flowprojekt
Remake hvert flowprojekt
Læring
Kode
HTML
CSS
jQuery
Javascript
Aflevering
PDF-fil med navn, Cph-business mail, samt link til portfolio på wiseflow
Aflevering på wiseflow